财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

项目名称：  海南省信访接待大厅信息化建设

项目单位：             海南省信访局

主管部门：

评价时间： 2018年1月1日至2018年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □√项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省信访局

上报时间：2019年7月26日

项目绩效目标表

项目名称：海南省信访接待大厅信息化建设

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 信访大数据分析 | 700次 | 600次 | 500－600次 | 300－499次 | 299次以下 |
|  | 信访数据采集 | 500次 | 400次 | 300-400次 | 200-399次 | 199次以下 |
|  | 信息平台访问量 | 4000次 | 3000次以上 | 1000-2999次 | 600-999次 | 599次以下 |
| 成效指标 | 公众满意度 | 95% | 90%以上 | 80－89% | 60－79% | 59%以下 |
|  | 平台覆盖率 | 95% | 90%以上 | 80%-89% | 60%－79% | 59%以下 |
|  | 系统利用率 | 95% | 90%以上 | 80%-89% | 60%－79% | 59%以下 |
|  | 应用系统故障率 | 5%以下 | 5%以下 | 6%-8% | 8%-9% | 10%以上 |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省信访局 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 戴青云 | 联系电话 | 65201503 |
| 地址 | 海口市大英山西二街4号 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 768.6 | 实际到位资金（万元） | 500 | 实际使用情况 （万元） | 225.18 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 768.6 | 省财政 | 500 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 93 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王英诚 | 副局长 | 海南省信访局 |  |
| 张玉才 | 主任 | 办公室 |  |
| 王 健 | 处长 | 驻京信访工作处 |  |
| 吴 宏 | 调研员 | 办信与网络信访处 |  |
| 洪学果 | 主任科员 | 办信与网络信访处 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

2018年度海南省信访接待大厅信息化

建设项目绩效自评报告

根据《海南省财政厅关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》要求，我局逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对信访事务项目进行自查考评,自评得分93分，综合评价等级为93分。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目经费性质、用途和主要内容、涉及范围。

为配合“海南省信访接待大厅”项目的建设，我省局根据国家信访局关于联合接访场所信息化建设的总体要求，建设海南省信访接待大厅信息化建设项目。2016年12月1日，省工信厅批复同意建设，审核项目投资估算为790.5万元。经公开招标建设资金768.6万元,为省财政拨付资金，2018年安排海南省信访接待大厅信息化建设项目资金500万元，截止2018年6月项目支出225.18万元，因受接访大厅土建工程延期等影响，省信访接待大厅信息化建设项目不能按期完成项目内容并进行初验和终验，经申请，省财政厅调整收回274.82万元，作为2019年项目资金预算。

项目用途： 可全面优化信访接待和处理的工作流程，提高信访办理效率，畅通信访渠道，实现信访工作标准化、规范化。实现省信访接待大厅办公网络通信畅通和办公场所、来访接待场所人员、财产视频监控。

主要内容：信息化基础工程、信息化软件建设。

涉及范围：由局省信访接待大厅信息化建设项目工作小组负责实施。

（二）项目绩效目标（具体见附件4-2项目绩效目标表）。

1．产出指标：项目未初验，未应用。

2．成效指标：项目未初验，未应用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。

2018年海南省信访接待大厅信息化建设项目资金来源均为财政拨款，合计500万元。2018年2月随部门预算批复到位，我局及时组织实施。

（二）项目资金使用和管理情况。

按照项目建设《合同》及工程进度，2018年6月已支付资金225.18万元,余274.82万元将于2019年底支付271.71万元(其中项目建设费262.71万元,项目监理费9万元)。项目费用支出均符合项目建设《合同》规定，并经局党组会议审议，项目资金管理规范。

三、项目组织实施情况

海南省信访接待大厅信息化建设项目由本局办信与网络处负责实施。项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。在项目采购环节，我局严格按照省财政厅有关财政预算管理规定，通过委托招标代理机构组织公开招标、协议供货等政府采购方式开展项目采购。

四、项目绩效情况

（一）项目的实施进度。2018年2月该项目资金批复到位,当年12月底前全面实施完成。

（二）项目主要成效。

2018年，项目中硬件设备已全部到位，软件开发建设内容已完成80%。项目内容的电话系统、网络系统、视频监控系统、视频培训、视频会议系统、车辆管理系统等，从2018年10月使用以来，设备和线路运行正常。实现省信访接待大厅办公网络通信畅通和办公场所、来访接待场所人员、财产视频监控。

五、综合评价情况及评价结论

2018年海南省信访接待大厅信息化建设项目绩效目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。全年项目建设管理优秀。

经评价，2018年海南省信访接待大厅信息化建设项目项目绩效评价为：优（93分）。

六、问题与建议

完善信访接待大厅信访工作综合服务平台与海南省网上信访信息系统的对接。在使用项目设备和信访接待大厅信访工作综合服务平台工作中，各处室要结合工作实际和需求，提出意见建议，确保信访工作综合服务平台好用管用。

在项目设备试运行期间，承建单位要及时组织业务培训，以培训促应用，熟练掌握和运用信访工作综合服务平台，提高服务领导、服务机关、服务群众的水平和能力,做好技术跟踪保障服务和系统运维和保障工作，在项目试运行期间收集用户意见，对系统进行完善和优化。

建议项目系统通过三级等保测评，对项目中存在的问题，承建单位要及时整改，确保项目通过初验和终验，监理单位要认真按规定做好监理工作，确保项目质量和按时进行验收，及时完成本项目资金的使用。